Приложение 1

к Соглашению\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Хабаровский краевой институт развития образования»

**Краевое государственное автономное образовательное учреждение «Краевой центр образования»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(образовательная организация)

КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС (КИК)

при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края

«Создание сети инновационных образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области естественнонаучного образования, высоких наукоёмких технологий, в том числе, нанотехнологий»

**Практическая база**

ресурсного центра Хабаровской краевой сети инновационных образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области естественнонаучного образования, высоких наукоемких технологий, в том числе, нанотехнологий

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Хабаровск, 2016**

**Целевой компонент**

**Идея**: организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего образования позволит наиболее эффективно использовать ресурсы образовательной среды для формирования исследовательского поведения учащихся и повышения качества образования с использованием нанотехнологий.

**Цель:** создание образовательной среды, способствующей формированию исследовательского поведения учащихся и педагогов посредством лаборатории нанотехнологий с привлечение представителей науки в лице преподавателей образовательных организаций высшего образования.

**Задачи:**

1. Создать на базе нанолаборатории муниципальной ресурсной площадки по внедрению нанотехнологий в образовательный процесс при взаимодействии с преподавателями и студентами образовательных организаций высшего образования и учителями предметов естественнонаучного цикла общеобразовательных организаций муниципального образования.

2. Обеспечить работу общеобразовательной организации как школы-участника Школьной лиги Роснано.

3. Диссеминировать опыт педагогического сопровождения одаренных и высокомотивированных учащихся.

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности  | Сроки реализации | Ожидаемыйпрактический и научно-методический результат, продукт | Риски |
|  | 1. **Организационно-деятельностный компонент**
 |
| **1.1.** | Заключение соглашения о взаимодействии с образовательными организациями, составляющими ресурсную базу Ресурсного центра и партнерами | апрель 2016 | соглашение |  |
| **1.2.** | Работа по разработке проекта реализации инновационной деятельности с учетом осуществления функции муниципальной ресурсной площадки в рамках краевого проекта «СМАРТ-27» на учебный год:- разработка Проекта внутришкольной методической проектной группой- получение консультативной и методической поддержки по вопросам разработки Проекта от Краевого ресурсного центра (КГАОУ КЦО) | июнь - сентябрь 2016 | проект реализации деятельности на 2016-2017 у.г. |  |
| **1.3.** | Изучение календарного плана Школьной лиги Роснано, планирование работы | сентябрь 2016 | уточненный перечень мероприятий в плане работы с использованием ресурсов Школьной лиги Роснано |  |
| **1.4.** | Корректировка планов мероприятий проводимых совместно с вузами (очное, дистанционное, очно-дистанционное взаимодействие) | октябрь 2016 | план совместных мероприятий с ВУЗами |  |
| **1.5.** | Корректировка планов работы в соответствии с планом мероприятий министерства образования и науки Хабаровского края, ресурсного центра Хабаровской краевой сети инновационных образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области естественнонаучного образования, высоких наукоемких технологий, в том числе, нанотехнологий (далее – Ресурсный центр), в том числе по траекториям: «нанотехнологии», «робототехника», «экомониторинг»  | октябрь 2016 | уточненный план работы с расширенным спектром проектных траекторий |  |
| **1.6.** | Участие в методических и обучающих событиях для представителей общеобразовательных организаций, имеющих статус в инновационной инфраструктуре и выступающих практической базойРесурсного центра  | ноябрь 2016 - апрель 2017 | повышение уровня знаний и компетентности в реализуемых направлениях деятельности |  |
| **1.7.** | Консультации со специалистами Ресурсного центра по повышению эффективности реализации плановых мероприятий, по организационным вопросам | ноябрь 2016 -май 2017 | повышение эффективности деятельности |  |
| **1.8.** | Подготовка отчетной информации для анализа деятельности (сентябрь) и представление плана работы (октябрь) в Краевой ресурсный центр  | сентябрь, октябрь 2016 | отчет о деятельности, план работы в рамках Проекта |  |
| **1.9.** | Подготовка к представлению практики работы на августовской научно-практической конференции и участию в «Ярмарке педагогических инноваций» | июнь 2016, март 2017 | продукт деятельности |  |
| **1.10.** | Оформление заявок и пакета материалов для участия в заочном конкурсе инновационных площадок Хабаровского края «Инновации в действии» (май 2017г.) | март 2017 | продукты инновационной деятельности |  |
| **1.11.** | Представление информации о горизонтальной диффузии продуктов инновационной деятельности ОО на территории края и страны | июнь-август 2017 | аналитический отчет о продуктивности работы |  |
|  | 1. **Информационно-методический компонент**
 |
| **2.1.** | Организация функционирования Муниципальной ресурсной площадки:-график мероприятий, -модель взаимодействия с партнерами, -проведение образовательных и методических событий с целевыми и временными группами | сентябрь 2016 -май 2017 | реализация модели взаимодействияразмещение модели на<http://smart-27.weebly.com/> |  |
| **2.2** | Участие в мероприятиях ресурса «Школа на ладони» | сентябрь 2016-сентябрь 2017 | участие в проектах, конкурсах, конференциях, др. |  |
| **2.3.** | Участие в краевых/городских/районных методических событиях (семинары, виртуальные педагогические советы, вебинары, профильные смены, др.) | июнь 2016 - май 2017 | презентация опыта работы учителей |  |
| **2.4.** | Проведение обучающего курса для участников «целевых групп» (не менее 3 «целевых групп») | октябрь 2016 -февраль 2017 | курсовая подготовка не менее 3 целевых групп, исследовательские работы учащихся целевых групп;график курсов на сайте<http://smart-27.weebly.com/> |  |
| **2.5.** | Участие в межрегиональном мониторинге «Диагностика, исследование и развитие инженерно-технических способностей и инновационного потенциала молодежи» | апрель, сентябрь-ноябрь 2016 | аналитическое заключение, модель сопровождения |  |
| **2.6.** | Проведение обучающей сессии для педагогов (не менее 4 событий в сессии очного, очно-дистанционного, дистанционного формата) | октябрь 2016 -апрель 2017 | обучение группы педагогов (не менее 20 человек);расписание сессии на сайте<http://smart-27.weebly.com/> |  |
| **2.7.** | Проведение Недели высоких технологий и технопредпринимательства | март 2016, март 2017 | отчет о событиях на <http://smart-27.weebly.com/> |  |
| **2.8.** | Проведения научно-практической конференции с представление работ по проектным траекториям с участием партнеров и работ их учащихся | март-апрель 2017 | исследовательские работы учащихся, в том числе учащихся целевых групп |  |
| **2.9.** | Участие в конференциях, конкурсах исследовательских работ и проектов краевого и всероссийского уровней, др. | март 2016 -август 2017 | исследовательские работы учащихся |  |
| **2.10.** | Заочный конкурс инновационных площадок Хабаровского края «Инновации в действии»  | май 2017 | представление продуктов деятельности |  |
| 1. **Информационный компонент**
 |
| **3.1.** | Публикация материалов в сборниках  | июнь 2016 - август 2017 | публикация не менее 1 статьи |  |
| **3.2.** | Публикация материалов в сборниках ХК ИРО, других | июнь 2016 - август 2017 | публикация не менее 1 статьи |  |
| **3.3.** | Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства  | май 2016 - август 2017 | не менее 1 конкурса |  |
| **3.4.** | Оформление страницы деятельности муниципальной ресурсной площадки на сайте организации, на сайте проекта | июнь 2016 - август 2017 | страницы на сайтах организаций, сайте проекта <http://smart-27.weebly.com/> |  |